## 01_课题总览
课题总览
只保存课题级、需要长期保留的认知。不要把训练参数、完整日志、文献库复制到这里；那些交给 Codex / Git / W&B / Obsidian。
课题状态
课题名称 | 心超动态表征 MAE | 一句话目标 | 研究短视频编码与有限历史状态的分工，在统一核心编码模式下支持帧级空间读出与视频级功能读出。 |  |  | 当前阶段 | 四组时域探索后，拟开展三阶段深化；尚未确认稳定优胜状态组织。 | 最后更新 | 2026-09-28
目标产出 | 论文导向研究 | 当前主线 | 短 VideoMAE + 长 RVM：局部时间范围、统一表示与历史融合、状态压缩与更新。当前集中时域。
轻量进度概览（自动）
想法条目 | 已进入实验 | 已完成实验 | 重大决策/复盘
16 | 4 | 4 | 7
当前条件（只写会影响研究决策的条件）
数据 / 标注 | EchoNet-Dynamic 为主，CAMUS 辅助。灰度 NPY 缓存；患者级划分。当前 pilot 为冻结探针，不是最终 test 性能。 |  |  |  | 算力 / 工程资源 | 自费单卡 RTX 4090 云算力。调速以真实吞吐为准；结果与权重分目录，避免下载冗余权重。
时间 / 人员 / 协作 | 用户填写核心实验与预测，Agent 整理事实和认知草案。主表改由 Git 管理，双方轮流编辑，不再使用云同步。 |  |  |  | 关键限制 / 风险 | 近期先验证共享编码方式的迁移能力，允许不同任务读出。独立微调不等于联合多任务或持续在线推理已实现。
当前研究状态：最重要的判断与未知
类型 | 当前判断 / 重大未知 | 置信度 | 证据或依据 | 最后更新 |  | 优先级 | 当前最重要的问题 | 下一步需要什么证据 | 关联实验
当前判断 | 用户要求先回答时序建模的根本问题，再验证任务收益。分割与 EF 是当前代表，不足以证明适用于所有任务。 | 已基本确认 | 2026-09-28 用户提问与三阶段交接。 | 2026-09-28 |  | 1 | 相同真实视频中，局部联合编码与跨片段状态应如何分工？ | 先核对有效帧/目标映射，再选一对局部长度；同时记录未来上下文与延迟。 | I-011
当前判断 | 当前深化短 VideoMAE 与长 RVM 的时间分工、表示接口和状态组织。三阶段是拟议路径，具体实验未启动。 | 已基本确认 | 2026-09-28 用户研究方向。 | 2026-09-28 |  | 2 | 统一编码如何同时保留帧级定位与视频级汇聚所需信息？ | 同权重 local/fused 读出与 tubelet 帧内偏移诊断；区分编码与读出瓶颈。 | I-012 / I-013 / I-014
当前判断 | 普通冻结 EF 已汇聚所有片段输出，并非只读最后状态。主输出的 EF/分割是主要任务证据，state EF 仅作诊断。 | 高 | 既有用户评价原则；本轮本地 evaluate_temporal_mae.py 接口审计，不外推所有训练路径。 | 2026-09-28 |  | 3 | 历史收益是否进入任务出口，状态压缩到底丢掉了什么？ | 定位写入/预算/读取瓶颈后选一对对照；不把 state EF 或重建改善单独当成功。 | I-015 / I-016
重大未知 | 分割接口把 tubelet 表示重复给两帧。两帧差异究竟未被编码保留，还是保留在通道中却未被头读出？ | 暂不判断 | 重复读出为源码事实；对 Dice 的影响和信息是否丢失尚未量化。见 I-012。 | 2026-09-28
重大未知 | 已有残差历史融合是否改善当前表示？decoder 能直接读取历史，但尚不能据此认定旁路有害或主输出未受益。 | 暂不判断 | 本轮 vit_blocks.py / temporal_mae.py 审计。local/fused、旁路归因待验证，见 I-013/I-015。 | 2026-09-28 |  | 关键入口（只放高频入口）
关键风险 | padding 参与注意力、半有效 tubelet 清零和有效帧计数差异可能干扰长度对照。reset 也会改变计算路径。 | 中 | 本轮静态审计，受影响样本比例未统计；不据此宣布全部旧结果无效。 | 2026-09-28 |  | 代码仓库 / Codex 工作目录 | G:/SRTP/MAE https://github.com/MisakuraPW/EchoRVM
重大未知 | 局部编码长度、写入前聚合、状态预算与读取方式，哪一步真正限制任务收益？不能只按 global/spatial/dual 名称归因。 | 暂不判断 | 三阶段问题拆解，见 I-011/I-016。固定空间网格不等于解剖跟踪。 | 2026-09-28 |  | 实验报告 MD 根目录 | 本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md；Git 主表 docs/心超MAE_研究记录.xlsx。报告需另行共享。
重大未知 | 低成本冻结评价能否筛出全量微调胜者？重建改善或更依赖历史并不自动意味着更好的可迁移表征。 | 暂不判断 | 研究判断草案；需一对全量微调校准。既有报告未证明稳定相关性。 | 2026-09-28 |  | W&B / MLflow / 结果面板 | 未确认配置 W&B/MLflow。云端结果：/root/autodl-tmp/outputs_temporal/tsf_pilot_100_v1/result/
[6 empty] | Obsidian / 长篇研究笔记 | 主表由 Git 管理。维护规则见 docs/研究记录维护.md；旧云端入口停用。核心实验记录由用户填写。
填写颜色：黄色＝人必须留下的判断；蓝色＝AI/Agent可自动或草拟；绿色＝实验后人确认的认知更新。 | [5 empty] | 论文 / PPT / 其他核心入口 | 2026-09-28 三阶段交接及本轮对话；既有 2026-09-16 GPT 路线资料保留在历史想法与决策中。

## 02_想法与候选实验
想法与候选实验
把 Idea Inbox、问题/假设与 Experiment Gate 合并。先把想法留下，再逐步变成值得做的最小实验；不是每个想法都必须跑。
基础信息 | 人：原始判断 | 人：为什么值得记 | AI可草拟 | AI可草拟 | AI可草拟 | 人/AI确认 | 状态 | 去向 | 来源/链接
想法ID | 日期 | 原始想法 | 为什么有意思 / 想解决什么 | 研究问题或假设 | 最小可行验证 | AI：替代解释 / 更便宜办法 | 状态 | 转实验ID / 下一步 | 来源笔记 / 对话 / 文献
I-001 | 2026-09-16 | 一个共享模型持续读取心超，分割与 EF 使用同一更新状态。 | 用户：若仍分成两个任务模型，缺少相对轻量专用模型的实质优势。 | 研究目标：固定规模状态整合短片段历史，同时服务局部结构与功能。 | AI 草案：复用主干建立因果流式接口，先检验状态传递和两头输出，再作匹配预算对照。 | AI 草案：共享骨干不等于多任务有效；先排除双头冲突、未来泄漏和反复编码。 | 待思考 | 主线已确认；联合流式验证尚未授权启动。 | 本对话回填；日期为登记日期，非原始提出时间。
I-002 | 2026-09-16 | 空间信息应按动态状态建模的需要组织，而非孤立添加空间模块。 | 用户认可网页 GPT 路线；避免时空频三个模块简单拼接。 | AI 草案：空间记忆能否在保留局部结构的同时支持跨片段更新？ | 已有 global/spatial/dual pilot；新增自适应 token 或 masking 前先明确瓶颈。 | AI 草案：EF/分割差异也可能来自读出或优化，不能直接归因空间信息丢失。 | 已进入实验 | E-002；自适应方案仍为候选。 | C:/Users/DELL/.codex/attachments/2f294a16-b1a3-4404-9a0e-911b7dfa865c/pasted-text.txt G:/SRTP/MAE/outputs/temporal_gray_20260909_final_analysis/四组时域MAE结果分析.md
I-003 | 2026-09-16 | 让时间信息参与结构相关频率学习，不把频域仅当额外重建损失。 | 用户想要时域、空域、频域的有机结合；采用网页 GPT 研究路线。 | AI 草案：历史条件能否帮助保留结构变化，而非仅平滑高频？ | E-003 已做门控加子带损失整体 pilot；真正的时间条件化机制仍需验证。 | AI 草案：收益可能来自门控正则或新增参数；时序稳定不等同解剖、散斑也非总是独立噪声。 | 已进入实验 | E-003；后续归因试验待确认。 | C:/Users/DELL/.codex/attachments/2f294a16-b1a3-4404-9a0e-911b7dfa865c/pasted-text.txt G:/SRTP/MAE/outputs/tsf_pilot_100_v1_analysis/analysis_report.md
I-004 | 2026-09-16 | 用轻量最终特征评估先筛选，必要时才补分割/全量微调。 | 用户自费，反复每 50 epoch 训练探针成本过高。 | 用户目标：找到早期可区分表征的低成本口径，而非依赖 1600 轮再全量微调。 | AI 草案：固定样本、读出与端点；先普通 EF，空间主张保留一次同口径分割。 | AI 草案：快速指标只筛选；其与最终微调排名的关系需单独校准。 | 已进入实验 | E-003 已采用端点轻评估；不承诺预测最终排名。 | 本对话；G:/SRTP/MAE/outputs/tsf_pilot_100_v1_analysis/analysis_report.md
I-005 | 2026-09-16 | 历史到底有没有被使用，不能仅凭状态 EF 高低下判断。 | 用户不接受内部记忆状态更好预测 EF 作为创新有效性的必要先验。 | AI 草案：保持当前片段不变，扰动历史后观察最终输出是否变化且有益。 | AI 草案：现有权重小样本 reset/history shuffle，冻结读出规则，不重训 MAE。 | AI 草案：干预可能造成分布偏移；这是依赖诊断，不是充分因果证明或训练消融。 | 待思考 | 待用户确认，不自动运行。 | 本对话最新评价立场；G:/SRTP/MAE/outputs/tsf_pilot_100_v1_analysis/analysis_report.md
I-006 | 2026-09-16 | 统一模型应与分割和 EF 两个专用模型比较实际价值。 | 用户质疑：若不能共享推理，为何不用两个更轻、更好的模型？ | AI 草案：同一输入与总预算下，共享模型是否有质量、延迟或资源优势？ | AI 草案：先明确两任务输出时点，报告质量、总参数、显存和端到端吞吐。 | AI 草案：比较应计入两专用模型总成本；参数少不保证实际快。 | 待思考 | 作为最终能力对照候选，当前不扩展训练。 | 本对话回填；日期为登记日期，非原始提出时间。
I-007 | 2026-09-16 | 心动周期及运动状态应进入长期动态建模。 | 用户认为持续循环过程是研究动机，不能只把独立 clip 特征平均。 | AI 草案：状态是否追踪可复现运动变化，且能适应周期长度变化？ | AI 草案：优先复用现有序列作状态轨迹及重置诊断，再决定是否加相位目标。 | AI 草案：运动状态不等于 EF；不要先验把每个状态维度赋予生理意义。 | 待思考 | 机制假设，尚无已验证周期状态结论。 | 本对话回填；日期为登记日期，非原始提出时间。
I-008 | 2026-09-16 | EchoCardMAE 的 trick 应在当前协议下验证，不能因为论文采用就默认有用。 | 用户报告保留其余变量只切换中值滤波，未看到明显收益。 | 用户疑问：保留中值滤波是否必要？ | AI 草案：先找回已有对照日志、样本与 seed；无必要不立即重跑。 | AI 草案：单次无差异不证明普遍无效；可能受训练长度、任务及误差影响。 | 已进入实验 | E-004 为用户口述历史观察；原始证据待补。 | 本对话回填；日期为登记日期，非原始提出时间。
I-009 | 2026-09-16 | 先看最关键完整设想的结果，有信号再补严格归因与重复。 | 用户自费，不接受直接展开九组或几十组矩阵。 | 用户执行偏好：最小有效比较优先，同时保留解释边界。 | AI 草案：先复用 E-003 已有权重扩大冻结验证，必要时再新增一项训练。 | AI 草案：先导设计可节约成本，但不能把混合改动的收益归于单一机制。 | 待思考 | D-003 已确认成本原则；具体补评估待确认。 | 本对话；G:/SRTP/MAE/outputs/tsf_pilot_100_v1_analysis/analysis_report.md
I-010 | 2026-09-24 | 记忆保存了一些信息，在筛选指导之后帧重建的信息的时候，能不能加入频率的判断？ | 是将频率创新融入模型的一个方法 | AI：相比仅依赖隐空间特征的门控，引入频率条件化的记忆选择机制，能否改善跨片段记忆的选择与融合？ |  |  | 待思考
I-011 | 2026-09-28 | 研究短 VideoMAE 与长 RVM 的时间分工，16 帧未被证明最优。 | 局部长度同时影响运动上下文、计算、等待时延与状态更新次数。 | AI 草案：固定总观察范围，局部长度是否改变记忆的净任务收益？ | AI 草案：复核可复用的 L16 无记忆/记忆配对，再选 L32 或 L8 一对；倾向先32，待确认。 | 先核对有效帧、目标对齐与未来上下文。同总帧数不足以宣称完全公平，不直接展开六组。 | 待思考 | 用户选首个长度对照并填写预测；本轮未启动实验。 | 2026-09-28 用户三阶段交接与对话；本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md（不随 Git 自动共享）。验证方案为 AI 草案。
I-012 | 2026-09-28 | 研究 tubelet 两帧的帧级可读性，不直接再造单帧 encoder。 | 分割需要目标帧身份；当前两帧共用特征图可能限制读出。 | AI 草案：双帧差异是否仍存在于 token 通道中，能按帧内位置读出？ | AI 草案：冻结同一主干，核对目标映射后比较目标 tubelet/时间均值及偏移条件小头。 | 控制小头容量与位置先验；无相邻帧真值不能伪造监督。诊断增益不等于预训练创新。 | 待思考 | 有证据后再考虑共享预训练展开或 tubelet1 参照。 | 2026-09-28 用户三阶段交接与对话；本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md（不随 Git 自动共享）。验证方案为 AI 草案。
I-013 | 2026-09-28 | 历史应补充当前观察，探索是否需要选择性融合。 | 定位 EF 上下文与分割定位需求是否在融合处产生冲突。 | AI 草案：local 与 fused 的任务可读性是否呈现稳定权衡？ | AI 草案：同权重同输入提取 local/fused，分别重新拟合同规格 EF/分割小头。 | 现有融合已有残差和额外 MLP/self-attention；reset 也改计算路径，不能把差异全归因于记忆。 | 待思考 | 按诊断决定只改融合强度或读取选择性，不同时叠加新目标。 | 2026-09-28 用户三阶段交接与对话；本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md（不随 Git 自动共享）。验证方案为 AI 草案。
I-014 | 2026-09-28 | 区分当前稠密输出 F、历史状态 S 和视频摘要 G 的职责。 | 统一编码不应强迫所有任务只读一个最终状态向量。 | AI 草案：同一核心编码与历史接口能否支持定位和汇聚两类需求？ | AI 草案：先检验流式累计均值与现有离线全输出均值一致，再按瓶颈考虑一种固定容量摘要。 | 均值已实现，改成流式函数本身不是性能创新。有限摘要不保证支持看完未来后重选任意过去 token。 | 待思考 | 先确认统一接口与时序边界；近期迁移验证不冒充联合在线多任务。 | 2026-09-28 用户三阶段交接与对话；本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md（不随 Git 自动共享）。验证方案为 AI 草案。
I-015 | 2026-09-28 | 研究自监督历史收益是否真正进入下游所读的主干出口。 | 时序重建改善未必自动提升可迁移表征。 | AI 草案：decoder 历史旁路、遮挡关系或训练压力可能影响收益归属。 | AI 草案：先看既有权重 local/fused 读出；出现对应迹象后只做一项旁路或遮挡关系对照。 | 旁路存在不证明有害；也可能来自读出容量、优化和样本不确定性，不默认添加 phase loss。 | 待思考 | 保留为解释分支，不自动启动新损失实验。 | 2026-09-28 用户三阶段交接与对话；本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md（不随 Git 自动共享）。验证方案为 AI 草案。
I-016 | 2026-09-28 | 按信息瓶颈研究状态，而不是重复 global/spatial/dual 结构排名。 | 避免把容量、写入粒度与状态组织的收益混为一谈。 | AI 草案：限制来自写入前时间聚合、状态预算、空间组织还是读取方式？ | AI 草案：前两阶段定位后仅选一对，如同总容量的整体摘要与分时段摘要。 | 1 个 global token 与16个 spatial token 容量不同；固定网格不等于解剖跟踪，额外缓存也有成本。 | 待思考 | 等待接口与长度证据，由用户决定一项核心实验。 | 2026-09-28 用户三阶段交接与对话；本地 outputs/时域三阶段计划评估与第二阶段深化_20260928.md（不随 Git 自动共享）。验证方案为 AI 草案。
轻量原则：刚想到时只填 C/D 即可；只有准备认真推进时，才补 E/F/G。AI 可以根据对话或 Obsidian/Codex 笔记草拟 E/G，但不得因为“容易实现”就自动把想法升级为实验。

## 03_核心实验记录
核心实验记录（Kaiming 风格 / AI-first）
核心页。一行＝一个有研究意义的实验比较。黄色区必须在结果出现前留下；蓝色区由 Agent 从 Codex 实验 MD 自动回填；绿色区只保留实验后真正值得人确认的认知变化。
身份 |  |  |  | 实验前：人的预测与判断（Prediction Lock） | [10 empty] | 实验后：AI 自动回填事实 |  |  |  | 实验后：人确认认知更新
实验ID | 提出日期 | 实验名称 | 类型 | 对应问题/假设 | 为什么现在值得做 | 核心对照 / 最小设计 | 我的预测 | 预测依据 | 若明显成功意味着 | 若无明显变化意味着 | 若明显失败意味着 | 继续 / 停止条件 | 预计成本 | 预测锁定时间 | 状态 | 实验报告MD / 结果链接 | AI提取结果摘要 | 关键实际变化 | 是否符合预测 | 最大 Surprise | Belief Update | 下一步决策 | 下一研究问题 / 备注
E-001 |  | 历史单帧 MAE 与视频 MAE 的 400 轮比较 | 比较 Compare | [11 empty] | 已完成 | G:/SRTP/MAE/outputs/400轮综合评估指标/baseline400_fast_20260824_140941_analysis/实验有效性更正.md | 原 echocardmae_repro 实为单帧 2D MAE；对照为 16 帧 VideoMAE。冻结分割网格与输入协议也不同。不能据此判定官方 EchoCardMAE 与 VideoMAE 孰优。 | 这批结果保留为不同实现的观察，不再作为严谨的官方复现对照。 | 待确认 |  | 用户已确认：单帧/视频不应混作同条件复现；后续比较先锁定输入和评估协议。 |  | 历史回填；未找到事前预测，不补写 E:O 或锁定时间。 登记于 2026-09-16；实验实际提出日期未补造。
E-002 |  | 64 帧池化与 global/spatial/dual 记忆比较 | 比较 Compare | [11 empty] | 已完成 | G:/SRTP/MAE/outputs/temporal_gray_20260909_final_analysis/四组时域MAE结果分析.md | 四组完成 400 轮。普通冻结 EF 在不同 checkpoint 的排名变化，并非越训越好；400 轮组间收益区间跨 0。旧分割目标帧位于状态重置边界。 | 旧分割能反映局部特征，但不能充分检验历史收益；与新 seg_history_v1 不直接横比。hier 指分层记忆，不是 HieraT。 | 待确认 |  | AI 草案：现结果未建立稳定优胜记忆结构；先校准历史使用与评估口径，再扩展模块。 |  | 历史回填；未找到事前预测，不补写 E:O 或锁定时间。 具体预测/Surprise 无原始记录。不能把后验最佳 epoch 当预先选定。
E-003 |  | 100 轮空间记忆与频域记忆最小对照 | 探索 Explore | [11 empty] | 已完成 | G:/SRTP/MAE/outputs/tsf_pilot_100_v1_analysis/analysis_report.md | 普通冻结 EF MAE 6.9276 → 6.5169；分割 Dice 87.0948% → 87.4324%。两项组间配对 95% 区间均跨 0。单训练 seed。 | 同时加入 Haar 门控和 0.1 子带损失；训练约 +11%，参数约 +1.03%。全部 8 阶段约 6 小时，评估约 3 分钟。 | 待确认 |  | 用户已确认：最终输出 EF/分割为主要任务证据，状态 EF 仅诊断。AI 草案：保留候选，尚未确认可重复胜出。 |  | 历史回填；未找到事前预测，不补写 E:O 或锁定时间。 空间 Haar 并非时间 FFT 或原始 RF；当前 64 帧间重置、两任务独立读出，未证明联合流式。
E-004 |  | 中值滤波目标开关的历史对照观察 | 消融 Ablate | [11 empty] | 已完成 | 来源：本对话用户口述；原始实验报告待补。 | 用户报告：其余变量保持一致，仅开关中值滤波时结果没有明显区别。本次未取得原始日志、置信区间和完整配置。 | 仅记录在该次实验中未观察到明显收益，不写成组件无效或论文结果错误。 | 待确认 |  | 用户已确认：不把 EchoCardMAE 的设计和论文收益当作当前研究的有效性先验。 |  | 历史回填；未找到事前预测，不补写 E:O 或锁定时间。 完成状态依用户口述；定量核验待补。不要伪造数字、种子或历史预测。
最低手填要求：探索实验可只认真填写 E/F/G/H/M/O；正式实验再补 I/J/K/L/N。实验结束后，Agent 从 Q 列报告中回填 P/R/S，并草拟 T/U/V/W；你只需要确认真正影响认知的部分。Prediction Lock 后禁止回改 E:O。

## 04_决策与复盘
决策与复盘
低频页面。只记录真正会影响未来研究路线的决定，以及阶段性 research taste 复盘；普通实验结果不要重复写到这里。
重大研究决策
决策ID | 日期 | 类型 | 决策内容 | 为什么 | 关键证据/实验 | 被降权/放弃的路线 | 重新考虑条件 | AI草拟依据 | 备注
D-001 | 2026-09-16 | 转向 Pivot | 主线采用短片段 VideoMAE + RVM，研究持续动态状态；空间、频域围绕它组织。 | 用户要求先回答一个实质问题，再创造更好表现，不能只追 EF/Dice 涨点。 | 用户最新明确要求；网页 GPT 第二份研究路线。 | 仅以表征同时适合两任务作科学问题；时空频并列模块堆叠。 | AI 草案：若公平诊断持续显示历史无收益或成本不可接受，再由用户评估转向。 | 按用户已表述立场整理，非 Agent 自行定方向。 | 日期为登记日；未来模块均为研究目标，非已有能力。
D-002 | 2026-09-16 | 阶段冻结 | 评价优先看最终输出 EF 与分割；状态 EF 降为机制诊断，不作必要门槛。 | 用户不认同内部记忆状态能更好线性预测 EF 就代表 MAE 更好的先验。 | 用户对状态 EF 的明确反馈；E-003 普通与状态 EF 方向不同。 | 将状态 EF 下降作为否定候选模型的充分理由。 | AI 草案：只有特定状态功能被明确承诺时，再预设相应机制检验。 | 已确认评价立场。 | 两个冻结读出都好仍不等于同一模型已实现联合多任务流式推理。
D-003 | 2026-09-16 | 收缩 | 优先最关键完整设想与轻量端点评估，差异不清才补指标；限制实验组数。 | 单卡云算力由个人负担；先辨方向，避免评估与大量消融耗费接近预训练。 | 用户要求缩减九组/几十组、减少每 50 轮评估；E-003 端点评估约 3 分钟。 | 默认展开全消融矩阵；每个 checkpoint 都全量微调。 | AI 草案：候选效果可复现且值得论文验证时，再补种子、消融和最终微调。 | 已确认成本原则；具体下一项实验仍需确认。 | 调速、结果/权重分离仍保留；不为占满 GPU 改坏可比性。
D-004 | 2026-09-16 | 阶段冻结 | EchoCardMAE 保留为对照，不把它的组件和论文结论当作必须接受的前提。 | 用户关注自身动态建模问题，且观察到中值滤波开关未见明显收益。 | 用户研究立场；E-004 为未核验的历史口述。 | 围绕维护 EchoCardMAE 有效性来安排研究；单纯跟随其 trick。 | AI 草案：在匹配复现和有统计支持的新证据下更新组件判断。 | 按用户立场中性记录，不将对论文动机的评价写成客观事实。 | 不等于已经证明 EchoCardMAE 无效，也不免除公平对照。
D-005 | 2026-09-16 | 阶段冻结 | 目标包含同一模型、共享状态的持续推理与分割/EF输出，而非两次独立全量微调。 | 用户认为这些能力才构成相对短片段独立处理和两个专用模型的实质优势。 | 用户对流式、运动状态和双任务能力的明确描述。 | 把共享初始化或独立探针成绩直接称作统一在线模型。 | AI 草案：若两任务输出时点或目标冲突，先界定接口与预算，再决定联合方式。 | 已确认研究目标；其可行性与优势尚未证明。 | 固定状态意味着每段成本可控，不意味总成本不随时长增长；片段缓存有延迟。
阶段复盘（建议每 2–4 周或重大节点填写一次）
复盘ID | 阶段/日期 | 最大认知变化 | 最值钱的实验 | 最浪费的实验 | 如果重来不会再跑什么 | 是否出现局部刷点 | 下一阶段前三个问题 | AI阶段摘要 | 备注
R-001 | 截至 2026-09-16；待用户确认 | AI 草案：从模块与指标改进转向持续动态表征的能力问题；用户强调最终输出与研究问题。 | 待用户选择，不由 Agent 事后评定。 | 待用户选择，不将阴性结果直接视为浪费。 | AI 草案：不再把单帧与视频称同条件复现；不默认铺开低信息量实验。 |  | 持续历史是否有益；空间如何服务状态；频域收益是否依赖时间。 | 已有记忆和频域先导结果，但尚未完成统一因果流式、联合任务及稳定优势的证明。 | 整行为复盘草稿；Surprise、实验价值与阶段反思由用户确认。
R-002 | 2026-09-28；待用户确认 | AI 草案：从结构排名转向辨认信息在哪一步保留、压缩或变得难以读取。用户尤其关心时序优化是否适合下游。 |  |  | AI 建议：不直接铺开全部长度和状态矩阵，不默认新增单帧分支；先利用已有权重诊断。 |  | 局部与历史如何分工？统一输出如何保留定位和汇聚信息？真正瓶颈在哪一步？ | 用户拟议三阶段深化时域。AI 建议先做接口诊断，再做长度配对，最后按证据选状态改动；顺序与首个对照尚未确认。 | 本轮无新实验结果、无实验授权、无预测锁定。旧决策保留；近期迁移验证不等于远期联合流式目标已实现。